浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  54

填表人： 徐向红                           填表日期：2013 年 1 月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 自主英语学习的软件设计——英语词汇的兴趣记忆与测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江睿达教育科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年9月至2013年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐向红 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 张琦 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 框架设计 |  |
|  |  | 苏华玲 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 理论指导 |  |
|  |  | 余雅萍 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 资源开发 |  |
|  |  | 齐冰 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 词汇审核 |  |
|  |  | 张靓 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 核对检查 |  |
|  |  | 李舒凯 | 学生 |  |  |  | 浙江理工大学 |  |  | 研究助手 |  |
|  | 经费总额 | 13.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  |  | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 1.295万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4．2万元 | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 5.1万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.4050万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 13.5万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 13.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 已由最终成果代替 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.0598万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 1.1234万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 5.1423万元 |  | 会议费 |  | 1．200万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 4.8126万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.3247万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.4050万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  |  | 相关税费 |  |  |  | 0.756万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 软件光盘一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 按预算计划，已全部使用完毕，并且结清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013年12月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江睿达教育科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 委托公司的有关成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 合格通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。